## Carta Gantt
Carta Gantt del proyecto: Evaluación Sumativa 02, Big Data (Opción C)
Etapa | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado | Octubre de 2026
2026-10-05
Planificación | Lectura de la guía y definición de la Opción C | Ambos | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Completada
Implementación | Pipeline original (notebooks 01 a 03) | Luis | 2026-10-14 | 2026-10-16 | Completada
Verificación | Reproducción, comparación y reescritura de notebooks | Richard | 2026-10-16 | 2026-10-17 | Completada
| Depuración y validación cruzada (notebook 04) | Richard | 2026-10-17 | 2026-10-17 | Completada
Informe y entrega | Diseño, planificación y capítulos propios del informe | Richard | 2026-10-17 | 2026-10-19 | En curso
| Evidencias y capítulos de implementación del informe | Luis | 2026-10-17 | 2026-10-19 | En curso
| Repositorio de GitHub | Ambos | 2026-10-18 | 2026-10-19 | Pendiente
| Entrega en el ambiente de aprendizaje (antes de las 18:00) | Ambos | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Pendiente
Leyenda: ■ Richard ■ Luis ■ Ambos ■ Hito de entrega ■ Fin de semana